## BİTİRME PROJESİ
PROJE ADI: Python ile AWS Üzerinden Mesajlaşma Uygulaması
PROJE SAHİBİ: Gökay Helvacı - Ozan Akgön
ETKİNLİK TABLOSU
HAFTA >
# | ETKİNLİK | BAŞLANGIÇ |  | BİTİŞ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
1 | Ön İnceleme |  | 5 | 6 | bar: 5 to 6
2 | Proje Gereksinimlerinin Belirlenip Edinilmesi |  | 6 | 7 | bar: 6 to 7
3 | GUI Tasarımı |  | 7 | 8 | bar: 7 to 8
4 | Mesajlaşma Sistemini Local SQL'de Oluşturma |  | 8 | 9 | bar: 8 to 9
5 | Aws Sanal Bulut Makinesinde Çalıştırma |  | 9 | 10 | bar: 9 to 10
6 | Hata Ayıklaması ve Testler |  | 10 | 11 | bar: 10 to 11
7
8
9
10
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35